## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Acompañamiento Solicitud de desembolso en línea
Institución: | CONAPE
Dependencia: | Departamento de Crédito
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Contiguo al Salón de Patines Music en San Pedro de Montes de Oca, horario de 8am a 4pm.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Autorización de Desembolso financiero.
Requisitos | Fundamento Legal
Solicitud de Desembolso | Ley de Creación de Conape
Reglamento de Crédito
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | de 3 a 5 días
Vigencia: | indefinido
Costo del trámite o servicio: | Ninguno
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | Ninguno
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | CONAPE, San Pedro de Mts de Oca
Nombre: | Lorena Moreira
Email: | lmoreira@conape.go.cr
Teléfono: | 2527-8620
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Acompañamiento de la Solicitud de desembolso en línea
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Anteriormente este trámite se realizaba en forma presencial con la presentación de los documentos emitidos por la Universidad que en algunos casos tienen un costo para el estudiante, actualmente el desembolso se realiza en línea para las universidades que han suscrito un convenio con CONAPE.
FUENTE: PEI 2014-2018 y el PETIC 2014-2018
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Disminución de solicitudes de desembolsos presenciales. Disminución de costo y tiempo para el estudiante, disponibilidad del servicio 24/7
2016-01-01 | 2016-12-31 | 365
LIDER: Carlos Sancho Jefe Departamento de Crédito.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Equipo de trabajo del proyecto
PRÓXIMOS PASOS: Mejoras de la funcionalidad del modulo de Solicitud de Desembolso en Línea.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Recursos económicos

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
7.692%
1 | Divulgar con las universidades el proyecto |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 365 | 100%
2 | Atender el 100% de requerimientos al sistema |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 365 | 100%
3 |  |  |  |  | 0 | 0%
4 |  |  |  |  | 0 | 0%
5 |  |  |  |  | 0 | 0%
6 |  |  |  |  | 0 | 0%
7 |  |  |  |  | 0 | 0%
8 |  |  |  |  | 0 | 0%
9 |  |  |  |  | 0 | 0%
10 |  |  |  |  | 0 | 0%
11 |  |  |  |  | 0 | 0%
12 |  |  |  |  | 0 | 0%
13 |  |  |  |  | 0 | 0%
14 |  |  |  |  | 0 | 0%
15 |  |  |  |  | 0 | 0%
16 |  |  |  |  | 0 | 0%
17 |  |  |  |  | 0 | 0%
18 |  |  |  |  | 0 | 0%
19 |  |  |  |  | 0 | 0%
20 |  |  |  |  | 0 | 0%
21 |  |  |  |  | 0 | 0%
22 |  |  |  |  | 0 | 0%
23 |  |  |  |  | 0 | 0%
24 |  |  |  |  | 0 | 0%
25 |  |  |  |  | 0 | 0%
26 |  |  |  |  | 0 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES
TRÁMITE O SERVICIO | Solicitud de desembolso en línea | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2016-12-01
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Anteriormente este trámite se realizaba en forma presencial, actualmente el desembolso se realiza en línea para las universidades que han suscrito convenio con CONAPE | IMPACTO ESPERADO: | disminución de solicitudes de desembolsos presenciales
ENTIDAD A CARGO: | Sección de Desembolsos y Control de Crédito | PERSONA CONTACTO: | Licda: Lorena Moreira
FECHA DEL REPORTE: | 2016-05-11 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 8%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Tener habilitado el servicio de acceso de la solicitud de desembolso en línea. |  | 80% universidades con convenio con mayor cantidad de estudiantes con prestamo de CONAPE
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐ NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
mantener estable el sistema de solicitud de desembolso en línea
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.