## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Ejecución e implementación de procesos de cobro
Institución: | CONAPE
Dependencia: | Departamento Financiero
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Contiguo al Salón de Patines Music en San Pedro de Montes de Oca, horario de 8am a 4pm
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Analizar tramites de cobro para determinar cuáles pueden hacerse en línea.
Requisitos | Fundamento Legal
Ley de Creación de Conape
Reglamento de Cobro
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 10 días
Vigencia: | indefinido
Costo del trámite o servicio: | ninguno
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | ninguno
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | CONAPE,San Pedro de Mts de Oca
Nombre: | Carlos Ledezma
Email: | cledezma@conape.go.cr
Teléfono: | 2527-8640
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Análisis de los tramites en cobro para determinar cuáles se pueden realizar en línea
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: La mayoría de los trámites de cobro se realizan en forma presencial. Lo que se pretende es desarrollar los servicios de cobro en línea.
FUENTE: PEI 2014-2018 Y EL PETIC 2014-2018
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Disminución de solicitudes de cobro presenciales. Disminución de costo y tiempo para el estudiante. Disponibilidad del servicio 24/7
2016-01-01 | 2016-12-31 | 365
LIDER: Licda María Eugenia Estrada Amores
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA:Equipo de trabajo del proyecto
PRÓXIMOS PASOS: Desarrollo de los servicios de cobro en línea
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Recursos económicos.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
77.67%
1 | Análisis de los trámites en cobro para determinar cuales se hacen en línea | Carlos Ledezma | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 90 | 100%
2 | Definición de especificaciones técnicas | Carlos Ledezma | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 90 | 100%
3 | Contratación de empresa que desarrollará el servicio de cobro en línea I Fase | Carlos Ledezma | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 61 | 33%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Servicios de Cobro en Linea o tramites de cobro en línea | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2016-08-31
ENTIDAD A CARGO: | Sección de Cobro | PERSONA CONTACTO: | Lic. Carlos Ledezma
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Permitir que los clientes puedan realizar algunos trámites de cobro mediante la web | IMPACTO ESPERADO: | disminuir tramites presenciales y agilizar los tramites de los clientes, reduciendo plazos de respuesta
FECHA DEL REPORTE: | 9 de setiembre 2016 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 78%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado (x ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | 1. Determinación de los tramites que se realizarán en línea. 2. Elaboración de caso de negocio para ser presentado al Comité de Tecnologías de Informaciòn 3. Delimitación de los alcances técnicas del proyecto: Actualización de Direcciones. 3. Proceso de contratación de la empresa que desarrollará el servicio de cobro en línea, iniciando con la actualización de direcciomdes
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: La Sección de Informática análizo los requerimientos técnicos y el 13 de setiembre lo conocera la Comisión de Tecnologías de Información para su aprobación y finiquitar la contratación del oferente que brindará el servicio. INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐x NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐x SI ☐ NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS: 1. Listado de procesos de cobro posibles a implementar en línea y prioridad de ejecución 2. Caso de Negocio: Trámites de cobro en línea
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.